**План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ Пономаревской ООШ**

**в 2016-2017 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные направления деятельности** | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** |
| **Анализ проведения ГИА-9 в 2016 году** | | | |
| **1.** | Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) образования | август  2016 года | Директор школы , заместители |
| **1.1.** | Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в 2016 году | август  2016 года | Директор школы , заместители |
| **1.2.** | Устранение замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения ОГЭ в 2016 году | август  2016 года | Директор школы , заместители |
| **1.3.** | Обсуждение полученных результатов ГИА в 2016 году на заседании педагогического совета | август  2016 года | Председатель методического совета |
| **2.** | Методическая поддержка подготовки к проведению ГИА-9 | в течение  2016-2017 учебного года | Директор школы, председатель методического совета |
| **2.1.** | Корректировка системы методической поддержки подготовки к проведению ГИА-9 | в течение  2016-2017 учебного года | Директор школы, председатель методического совета |
| **2.2.** | Подготовка к ГИА-9 с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам 2016 года | в течение  2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР |
| **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| **1.** | Организация работы с обучающимися 9 класса. Подготовка их к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам | июль-август  2016 года | Директор школы , заместители |
| **1.1.** | Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике | в течение  2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета |
| **1.2.** | Организация проведения индивидуально-групповых занятий для обучающихся | в течение  2016-2017 учебного года | Учителя , работающие в 9 классе |
| **1.3.** | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в целях повышения эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА | в течение  2016-2017 учебного года | Классный руководитель 9 класса |
| **1.4.** | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего образования  по русскому языку и математике | в течение  2016-2017 учебного года | Директор школы , заместители |
| **2.** | Организация повышения квалификации педагогов подготовке обучающихся к ГИА по общеобразовательным предметам | в течение  2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета |
| **2.1.** | Внесение изменений и дополнений в план повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом выявленных по результатам анализа проблем | в течение  2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета |
| **2.2.** | Формирование графика повышения квалификации педагогов | сентябрь  2016 года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета |
| **2.3.** | Организация консультаций для педагогов | в течение  2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета |
| **2.4.** | Организация обмена опытом учителей по подготовке обучающихся к ГИА по общеобразовательным предметам | в течение  2016-2017 учебного года | Председатель методического совета |
| **Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА** | | | |
| **1.** | Изучение нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 в 2017 году  Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами | в течение  2016-2017 учебного года | Директор, заместители директора по УВР, председатель методсовета |
| **2.** | Обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9 :  - подготовка информационных материалов для участников ГИА, их родителей, учителей-предметников выпускного класса; | до 01 мая  2017 года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета |
| **Организационное сопровождение ГИА-9** | | | |
| **1.** | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа:  - выпускников общеобразовательных учреждений текущего учебного года | до 01 декабря  2016 года | Заместители директора по УВР |
| **1.1.** | Организация внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – РИС) в установленном порядке | в течение  2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР |
| **1.2.** | Организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА | в течение  2016-2017 учебного года | Классный руководитель 9 класса |
| **1.3.** | Организация взаимодействия с родительской общественностью для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2017 году | в течение  2016-2017 учебного года | Классный руководитель 9 класса |
| **1.4.** | Проведение совещания по вопросу привлечения граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2017 году | ноябрь 2016 года,  март 2017 года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| **1.** | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов | в течение  2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| **1.1.** | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) на официальном сайте школы | в течение  2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| **1.2.** | Организация проведения пробного экзамена для выпускников общеобразовательных организаций, апробация организационно-технологического обеспечения проведения ГИА | октябрь-декабрь  2016 года | Учителя, работающие в 9 классе |
| **1.3.** | Организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА | апрель-май  2017 года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| **1.4.** | Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2017 году | в течение  2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| **2.** | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | круглогодично | Директор, заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| **2.1.** | Организация работы телефона «горячей линии» школы по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе о правах и обязанностях участников ГИА | круглогодично | Директор, заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| **3.** | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2017 году | в течение  2016-2017 учебного года | Директор школы |
| **3.1.** | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации на официальном сайте школы:  - о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА ;  - о сроках проведения ;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | в сроки, определенные Порядком проведения ГИА | Директор, заместители директора по УВР |
| **4.** | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2017 году, размещение соответствующей информации на сайте школы | в течение  2016-2017 учебного года | Председатель методсовета, классный руководитель |
| **4.1.** | Проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2017 году | в течение  2016-2017 учебного года | Директор, заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| **Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | |
| **1.** | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в течение  2016-2017 учебного года | Директор, заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| **2.** | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | в течение  2016-2017 учебного года | Директор, заместители директора по УВР |