План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего образования в МБОУ Пономаревской ООШ

в 2016-2017 учебном году

| № п/п | ## Основные направления деятельности | ## Сроки реализации | ## Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 в 2016 году |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) образования | август 2016 года | Директор школы , заместители |
| 1.1. | Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в 2016 году | август 2016 года | Директор школы , заместители |
| 1.2. | Устранение замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения ОГЭ в 2016 году | август 2016 года | Директор школы , заместители |
| 1.3. | Обсуждение полученных результатов ГИА в 2016 году на заседании педагогического совета | август 2016 года | Председатель методического совета |
| 2. | Методическая поддержка подготовки к проведению ГИА-9 | в течение 2016-2017 учебного года | Директор школы, председатель методического совета |
| 2.1. | Корректировка системы методической поддержки подготовки к проведению ГИА-9 | в течение 2016-2017 учебного года | Директор школы, председатель методического совета |
| 2.2. | Подготовка к ГИА-9 с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам 2016 года | в течение 2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися 9 класса. Подготовка их к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам | июль-август 2016 года | Директор школы , заместители |
| 1.1. | Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике | в течение 2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета |
| 1.2. | Организация проведения индивидуально-групповых занятий для обучающихся | в течение 2016-2017 учебного года | Учителя , работающие в 9 классе |
| 1.3. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в целях повышения эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА | в течение 2016-2017 учебного года | Классный руководитель 9 класса |
| 1.4. | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего образования по русскому языку и математике | в течение 2016-2017 учебного года | Директор школы , заместители |
| 2. | Организация повышения квалификации педагогов подготовке обучающихся к ГИА по общеобразовательным предметам | в течение 2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета |
| 2.1. | Внесение изменений и дополнений в план повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом выявленных по результатам анализа проблем | в течение 2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета |
| 2.2. | Формирование графика повышения квалификации педагогов | сентябрь 2016 года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета |
| 2.3. | Организация консультаций для педагогов | в течение 2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета |
| 2.4. | Организация обмена опытом учителей по подготовке обучающихся к ГИА по общеобразовательным предметам | в течение 2016-2017 учебного года | Председатель методического совета |
| Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1. | # Изучение нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 в 2017 году Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами | в течение 2016-2017 учебного года | Директор, заместители директора по УВР, председатель методсовета |
| 2. | Обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9 : - подготовка информационных материалов для участников ГИА, их родителей, учителей-предметников выпускного класса; | до 01 мая 2017 года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета |
| Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа: - выпускников общеобразовательных учреждений текущего учебного года | до 01 декабря 2016 года | Заместители директора по УВР |
| 1.1. | Организация внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – РИС) в установленном порядке | в течение 2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР |
| 1.2. | Организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА | в течение 2016-2017 учебного года | Классный руководитель 9 класса |
| 1.3. | Организация взаимодействия с родительской общественностью для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2017 году | в течение 2016-2017 учебного года | Классный руководитель 9 класса |
| 1.4. | Проведение совещания по вопросу привлечения граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2017 году | ноябрь 2016 года, март 2017 года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов | в течение 2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| 1.1. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) на официальном сайте школы | в течение 2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| 1.2. | Организация проведения пробного экзамена для выпускников общеобразовательных организаций, апробация организационно-технологического обеспечения проведения ГИА | октябрь-декабрь 2016 года | Учителя, работающие в 9 классе |
| 1.3. | Организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА | апрель-май 2017 года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| 1.4. | Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2017 году | в течение 2016-2017 учебного года | Заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| 2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | круглогодично | Директор, заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| 2.1. | Организация работы телефона «горячей линии» школы по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе о правах и обязанностях участников ГИА | круглогодично | Директор, заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2017 году | в течение 2016-2017 учебного года | Директор школы |
| 3.1. | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации на официальном сайте школы: - о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА ; - о сроках проведения ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | в сроки, определенные Порядком проведения ГИА | Директор, заместители директора по УВР |
| 4. | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2017 году, размещение соответствующей информации на сайте школы | в течение 2016-2017 учебного года | Председатель методсовета, классный руководитель |
| 4.1. | Проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2017 году | в течение 2016-2017 учебного года | Директор, заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в течение 2016-2017 учебного года | Директор, заместители директора по УВР, председатель методсовета, классный руководитель |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | в течение 2016-2017 учебного года | Директор, заместители директора по УВР |